## Project Information
I. Requirements
Trong bối cảnh ngành du lịch đang chuyển mình mạnh mẽ theo xu hướng số hóa, Công ty Du lịch ExploreVN – một đơn vị lữ hành truyền thống với bề dày kinh nghiệm và lượng khách hàng trung thành ổn định – nhận thấy nhu cầu cấp thiết phải mở rộng kênh tiếp cận khách hàng ra môi trường trực tuyến. Nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và tối ưu hóa trải nghiệm khách hàng, công ty mong muốn xây dựng một Hệ thống Quản lý Du lịch trực tuyến hiện đại. Hệ thống này không chỉ đóng vai trò là một kênh bán hàng mới mà còn là công cụ chiến lược giúp kết nối hiệu quả giữa nhu cầu của du khách và năng lực cung ứng của doanh nghiệp. Mô tả tổng quát hệ thống: Hệ thống mới được thiết kế với mục tiêu mang lại sự tiện lợi tối đa cho khách hàng, cho phép họ dễ dàng tương tác và lựa chọn các sản phẩm du lịch phù hợp với nhu cầu cá nhân. Khách hàng khi truy cập vào hệ thống sẽ có thể tự do khám phá các tour du lịch, tìm hiểu thông tin chi tiết về điểm đến, lịch trình cũng như các chính sách ưu đãi hiện hành. Hệ thống đảm bảo cung cấp một quy trình đặt chỗ liền mạch, cho phép khách hàng thực hiện giao dịch và xác nhận dịch vụ một cách nhanh chóng. Các phương thức thanh toán đa dạng cũng được tích hợp nhằm mang lại sự linh hoạt, từ thanh toán trực tuyến đến các hình thức thanh toán truyền thống. Bên cạnh đó, hệ thống còn hỗ trợ đắc lực cho công tác vận hành của công ty, giúp theo dõi sát sao tình hình kinh doanh, quản lý hiệu quả nguồn lực dịch vụ và đảm bảo mọi hoạt động diễn ra suôn sẻ, từ khâu tiếp nhận yêu cầu đến khâu phục vụ khách hàng cuối cùng.

## Team
TEAM DEVELOPMENT STRUCTURE
No. | Name | Account | Roles | DateStart | Date End
1 | Nguyễn Ngọc Bảo Trân | BTrân | Product Owner, Dev | 2026-09-16
2 | Nguyễn Anh Thư | NThư | Team Leader, Dev | 2026-09-16
3 | Huỳnh Quốc Anh | Qanh | ScrumMaster, Dev | 2026-09-16

## Product backlog
E-COMMERCE PROJECT - PRODUCT BACKLOG
Story ID | Story Name | Points
| Actor: là khách hàng vãng lai tôi muốn | 22
1 | Xem Trang chủ | 3
2 | Xem danh sách Tour | 3
3 | Xem chi tiết Tour (Lịch trình, Hình ảnh, Chính sách) | 3
4 | Tìm kiếm Tour theo từ khóa (Tên, Địa điểm) | 3
5 | Lọc Tour theo khoảng giá và ngày khởi hành | 5
6 | Đăng ký tài khoản | 3
7 | Gửi biểu mẫu liên hệ/thắc mắc | 2
| Actor: là thành viên tôi muốn | 40
8 | Đăng nhập | 2
9 | Đặt Tour (Chọn số lượng khách, kiểm tra chỗ trống) | 8
10 | Nhập thông tin hành khách | 5
11 | Áp dụng mã giảm giá (Voucher) | 5
12 | Thanh toán trực tuyến | 8
13 | Quản lý đơn đặt Tour (Xem, Yêu cầu hủy) | 5
14 | Xem lịch sử đặt Tour | 3
15 | Đánh giá và chấm điểm Tour | 3
16 | Quản lý hồ sơ cá nhân | 1
17 | Đăng xuất | 26
18 | Actor: là nhân viên điều hành tôi muốn | 8
19 | Xem đơn đặt Tour mới | 5
20 | Quản lý đơn đặt Tour (Xem, Lọc, Cập nhật trạng thái) | 5
21 | Xuất danh sách khách hàng của một Tour cụ thể | 8
22 | Phản hồi tin nhắn liên hệ của khách hàng | 20
| Actor: là quản trị viên tôi muốn | 3
24 | Quản lý Danh mục Địa điểm (Thêm, Sửa, Xóa) | 3
25 | Quản lý Tour du lịch (Thêm, Sửa, Xóa) | 1
26 | Quản lý Lịch trình chi tiết & Hình ảnh Tour | 8
27 | Xem biểu đồ thống kê doanh thu | 5
28 | Quản lí khách hàng (Thêm, Sửa, Xóa tài khoản khách hàng )

## Sprint backlog
E-COMMERCE PROJECT - SPRINT BACKLOG
Story ID | Story Name | Points | Name Of Dev | Start Date | Endate | Act Start Date | ActEndate | Act Points | Notes
17
Sprint 1
1 | Xem Trang chủ | 3 | Qanh, BTrân | 2026-09-16 | 16-thg 11-26
2 | Xem danh sách Tour | 3 | Qanh | 2026-09-16 | 16-thg 11-26
3 | Xem chi tiết Tour (Lịch trình, Hình ảnh, Chính sách) | 3 | Qanh | 2026-09-16 | 16-thg 11-26
4 | Tìm kiếm Tour theo từ khóa (Tên, Địa điểm) | 3 | BTrân | 2026-09-16 | 16-thg 11-26
5 | Lọc Tour theo khoảng giá và ngày khởi hành | 5 | BTrân | 2026-09-16 | 16-thg 11-26
6 | Đăng ký tài khoản | 3 | NThư | 2026-09-16 | 16-thg 11-26
7 | Gửi biểu mẫu liên hệ/thắc mắc | 2 | NThư | 2026-09-16 | 16-thg 11-26
8 | Đăng nhập | 2 | NThư | 2026-09-16 | 16-thg 11-26
9 | Đăng xuất | 2 | NThư | 2026-09-16 | 16-thg 11-26
Sprint 2
1 | Đặt Tour (Chọn số lượng khách, kiểm tra chỗ trống) | 8 | BTrân | 2026-09-16 | 16-thg 11-26
2 | Nhập thông tin hành khách | 5 | BTrân | 2026-09-16 | 16-thg 11-26
3 | Áp dụng mã giảm giá (Voucher) | 5 | Qanh | 2026-09-16 | 16-thg 11-26
4 | Thanh toán trực tuyến | 8 | NThư | 2026-09-16 | 16-thg 11-26
6 | Xem lịch sử đặt Tour | 3 | NThư | 2026-09-16 | 16-thg 11-26
5 | Quản lý đơn đặt Tour (Xem, Yêu cầu hủy) | 5 | NThư | 2026-09-16 | 16-thg 11-26
6 | Quản lý hồ sơ cá nhân | 2 | NThư | 2026-09-16
7 | Đánh giá và chấm điểm Tour | 3 | Qanh | 2026-09-16 | 16-thg 11-26
Sprint 3
1 | Xem đơn đặt Tour mới | 8 |  | 2026-09-16 | 16-thg 11-26
2 | Quản lý đơn đặt Tour (Xem, Lọc, Cập nhật trạng thái) | 5 |  | 2026-09-16 | 16-thg 11-26
3 | Xuất danh sách khách hàng của một Tour cụ thể | 5 |  | 2026-09-16 | 16-thg 11-26
4 | Quản lý Danh mục Địa điểm (Thêm, Sửa, Xóa) | 8 |  | 2026-09-16 | 16-thg 11-26
5 | Quản lý Tour du lịch (Thêm, Sửa, Xóa) | 5 |  | 2026-09-16 | 16-thg 11-26
6 | Quản lý Lịch trình chi tiết & Hình ảnh Tour | 3 |  | 2026-09-16 | 16-thg 11-26
7 | Xem biểu đồ thống kê doanh thu | 3 |  | 2026-09-16 | 16-thg 11-26
8 | Quản lí khách hàng (Thêm, Sửa, Xóa tài khoản khách hàng ) | 1 |  | 2026-09-16 | 16-thg 11-26