## Project Information
I. Requirements
Trong bối cảnh ngành du lịch đang chuyển mình mạnh mẽ theo xu hướng số hóa, Traveller Team– một đơn vị lữ hành truyền thống với bề dày kinh nghiệm và lượng khách hàng trung thành ổn định – nhận thấy nhu cầu cấp thiết phải mở rộng kênh tiếp cận khách hàng ra môi trường trực tuyến. Nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và tối ưu hóa trải nghiệm khách hàng, công ty mong muốn xây dựng một Hệ thống Quản lý Du lịch trực tuyến hiện đại. Hệ thống này không chỉ đóng vai trò là một kênh bán hàng mới mà còn là công cụ chiến lược giúp kết nối hiệu quả giữa nhu cầu của du khách và năng lực cung ứng của doanh nghiệp. Mô tả tổng quát hệ thống: Hệ thống mới được thiết kế với mục tiêu mang lại sự tiện lợi tối đa cho khách hàng, cho phép họ dễ dàng tương tác và lựa chọn các sản phẩm du lịch phù hợp với nhu cầu cá nhân. Khách hàng khi truy cập vào hệ thống sẽ có thể tự do khám phá các tour du lịch, tìm hiểu thông tin chi tiết về điểm đến, lịch trình cũng như các chính sách ưu đãi hiện hành. Hệ thống đảm bảo cung cấp một quy trình đặt chỗ liền mạch, cho phép khách hàng thực hiện giao dịch và xác nhận dịch vụ một cách nhanh chóng. Các phương thức thanh toán đa dạng cũng được tích hợp nhằm mang lại sự linh hoạt, từ thanh toán trực tuyến đến các hình thức thanh toán truyền thống. Bên cạnh đó, hệ thống còn hỗ trợ đắc lực cho công tác vận hành của công ty, giúp theo dõi sát sao tình hình kinh doanh, quản lý hiệu quả nguồn lực dịch vụ và đảm bảo mọi hoạt động diễn ra suôn sẻ, từ khâu tiếp nhận yêu cầu đến khâu phục vụ khách hàng cuối cùng.
link : Planning poker

## Team
TEAM DEVELOPMENT STRUCTURE
No. | Name | Account | Roles | DateStart | Date End
1 | Nguyễn Ngọc Bảo Trân | BTrân | Product Owner, Dev | 2026-09-16
2 | Nguyễn Anh Thư | NThư | Team Leader, Dev | 2026-09-16
3 | Huỳnh Quốc Anh | Qanh | ScrumMaster, Dev | 2026-09-16

## Product backlog
E-COMMERCE PROJECT - PRODUCT BACKLOG
Story ID | Story Name | Points
| Actor: là khách hàng vãng lai tôi muốn | 22
1 | Xem Trang chủ | 3
2 | Xem danh sách Tour | 3
3 | Xem chi tiết Tour (Lịch trình, Hình ảnh, Chính sách) | 3
4 | Tìm kiếm Tour theo từ khóa (Tên, Địa điểm) | 3
5 | Lọc Tour theo khoảng giá và ngày khởi hành | 5
6 | Đăng ký tài khoản | 3
7 | Gửi biểu mẫu liên hệ/thắc mắc | 2
| Actor: là thành viên tôi muốn | 40
8 | Đăng nhập | 2
9 | Đặt Tour (Chọn số lượng khách, kiểm tra chỗ trống) | 8
10 | Nhập thông tin hành khách | 5
11 | Áp dụng mã giảm giá (Voucher) | 5
12 | Thanh toán trực tuyến | 8
13 | Quản lý đơn đặt Tour (Xem, Yêu cầu hủy) | 5
14 | Xem lịch sử đặt Tour | 3
15 | Đánh giá và chấm điểm Tour | 3
16 | Đăng xuất | 1
| Actor: là nhân viên điều hành tôi muốn | 26
17 | Xem đơn đặt Tour mới | 8
18 | Quản lý đơn đặt Tour (Xem, Lọc, Cập nhật trạng thái) | 5
19 | Xuất danh sách khách hàng của một Tour cụ thể | 5
20 | Phản hồi tin nhắn liên hệ của khách hàng | 8
| Actor: là quản trị viên tôi muốn | 20
21 | Quản lý Danh mục Địa điểm (Thêm, Sửa, Xóa) | 3
22 | Quản lý Tour du lịch (Thêm, Sửa, Xóa) | 3
23 | Quản lý Lịch trình chi tiết & Hình ảnh Tour | 1
24 | Xem biểu đồ thống kê doanh thu | 8
25 | Quản lí khách hàng (Thêm, Sửa, Xóa tài khoản khách hàng ) | 5

## Estimation
E-COMMERCE PROJECT - ESTIMATION
No. | Module | Detail | Description | Story Points | Assignee | Status | Risk | Min Hours | Max Hours
1 | Customer / Guest | HTML5 / Tailwind CSS Node.js API (GET /) | Hiển thị banner, tour nổi bật, thông tin tổng quan trang chủ. | 3 | Qanh, BTrân | Closed | Low | 3 | 6
2 | Customer / Guest | HTML5 / Tailwind CSS, Node.js API (GET /tours) | Hiển thị danh sách tour và thông tin cơ bản của từng tour. | 3 | Qanh | Closed | Low | 3 | 6
3 | Customer / Guest | HTML5 / Tailwind CSS, Node.js API (GET /tours/:id) | Hiển thị lịch trình, hình ảnh, chính sách và thông tin chi tiết tour. | 3 | Qanh | Closed | Low | 3 | 6
4 | Customer / Guest | Tailwind Form, Node.js API (GET /tours/search) | Tìm tour theo từ khóa tên tour hoặc địa điểm. | 3 | BTrân | New | Low | 3 | 6
5 | Customer / Guest | Tailwind Component, Node.js API (GET /tours/filter) | Lọc tour theo khoảng giá và ngày khởi hành. | 5 | BTrân | New | Medium | 5 | 10
6 | Customer / Guest | HTML5 Form Validation, Node.js API (POST /auth/register) | Tạo tài khoản khách hàng và kiểm tra dữ liệu đăng ký. | 3 | NThư | New | Low | 3 | 6
7 | Customer / Guest | HTML5 Form / Tailwind, Node.js API (POST /contacts) | Khách hàng gửi câu hỏi hoặc yêu cầu liên hệ. | 2 | NThư | New | Low | 2 | 4
8 | Member | HTML5 Form / Tailwind, Node.js API (POST /auth/login) | Xác thực tài khoản và cho phép truy cập chức năng thành viên. | 2 | NThư | New | Low | 2 | 4
9 | Member | Đặt Tour | Chọn số lượng khách và kiểm tra tình trạng chỗ trống. | 8 | BTrân | New | High | 8 | 16
10 | Member | Nhập thông tin hành khách | Nhập và kiểm tra thông tin của các hành khách. | 5 | BTrân | New | Medium | 5 | 10
11 | Member | Áp dụng Voucher | Kiểm tra mã giảm giá và áp dụng vào đơn đặt tour. | 5 | NThư | New | Medium | 5 | 10
12 | Member | Thanh toán trực tuyến | Tích hợp quy trình thanh toán trực tuyến và xác nhận giao dịch. | 8 | NThư | New | High | 8 | 16
13 | Member | Quản lý đơn đặt Tour | Xem đơn và gửi yêu cầu hủy đơn. | 5 | NThư | New | Medium | 5 | 10
14 | Member | Xem lịch sử đặt Tour | Hiển thị các tour khách hàng đã đặt trước đó. | 3 | Qanh | New | Low | 3 | 6
15 | Member | Đánh giá và chấm điểm Tour | Khách hàng đánh giá và chấm điểm tour sau khi sử dụng. | 3 | Qanh | New | Low | 3 | 6
16 | Member | Đăng xuất | Đăng xuất tài khoản và kết thúc phiên đăng nhập. | 1 | NThư | New | Low | 1 | 3
17 | Operation Staff | Xem đơn đặt Tour mới | Nhân viên xem và tiếp nhận các đơn đặt tour mới. | 8 | Qanh | New | High | 8 | 16
18 | Operation Staff | Quản lý đơn đặt Tour | Xem, lọc và cập nhật trạng thái đơn đặt tour. | 5 | Qanh | New | Medium | 5 | 10
19 | Operation Staff | Xuất danh sách khách hàng | Xuất danh sách khách hàng của một tour cụ thể. | 5 | Chưa phân công | New | Medium | 5 | 10
20 | Operation Staff | Phản hồi liên hệ khách hàng | Nhân viên phản hồi các tin nhắn hoặc yêu cầu liên hệ. | 8 | Chưa phân công | New | High | 8 | 16
21 | Administrator | Quản lý Danh mục Địa điểm | Thêm, sửa và xóa danh mục địa điểm. | 3 | Chưa phân công | New | Low | 3 | 6
22 | Administrator | Quản lý Tour du lịch | Thêm, sửa và xóa thông tin tour. | 3 | Chưa phân công | New | Low | 3 | 6
23 | Administrator | Quản lý Lịch trình & Hình ảnh | Quản lý lịch trình chi tiết và hình ảnh của tour. | 1 | Chưa phân công | New | Low | 1 | 3
24 | Administrator | Xem biểu đồ thống kê doanh thu | Hiển thị biểu đồ và số liệu thống kê doanh thu. | 8 | Chưa phân công | New | High | 8 | 16
25 | Administrator | Quản lý khách hàng | Thêm, sửa và xóa tài khoản khách hàng. | 5 | Chưa phân công | New | Medium | 5 | 10
ESTIMATION SUMMARY
Total User Stories | Total Story Points | Total Min Hours | Total Max Hours
25 | 108 | 108 | 218

## Sprint backlog
E-COMMERCE PROJECT - SPRINT BACKLOG
Story ID | Story Name | Points | Name Of Dev | Start Date | Endate | Act Start Date | ActEndate | Act Points | Notes
17
Sprint 1
1 | Xem Trang chủ | 3 | Qanh, BTrân | 2026-09-16 | 2026-09-29 | 2026-09-24 | 2026-09-29 | 3
2 | Xem danh sách Tour | 3 | Qanh | 2026-09-16 | 2026-09-29 | 2026-09-24 | 2026-09-29 | 3
3 | Xem chi tiết Tour (Lịch trình, Hình ảnh, Chính sách) | 3 | Qanh | 2026-09-16 | 2026-09-29 | 2026-09-24 | 2026-09-29 | 3
4 | Tìm kiếm Tour theo từ khóa (Tên, Địa điểm) | 3 | BTrân | 2026-09-16 | 2026-09-29 | 2026-09-21 | 2026-09-24 | 3
5 | Lọc Tour theo khoảng giá và ngày khởi hành | 5 | BTrân | 2026-09-16 | 2026-09-29 | 2026-09-21 | 2026-09-24 | 5
6 | Đăng ký tài khoản | 3 | NThư | 2026-09-16 | 2026-09-29 | 2026-09-16 | 2026-09-20 | 3
7 | Gửi biểu mẫu liên hệ/thắc mắc | 2 | NThư | 2026-09-16 | 2026-09-29 | 2026-09-16 | 2026-09-20 | 2
8 | Đăng nhập | 2 | NThư | 2026-09-16 | 2026-09-29 | 2026-09-16 | 2026-09-20 | 3
9 | Đăng xuất | 2 | NThư | 2026-09-16 | 2026-09-29 | 2026-09-16 | 2026-09-20 | 1

## Sheet1
E-COMMERCE PROJECT - PRODUCT BACKLOG
Story ID | Story Name | Points
|  | 69 | 600 | 100
| Actor: là khách hàng vãng lai tôi muốn | 20
1 | View HomePage | 3
2 | View Product list | 3
3 | View Product details | 2
4 | View Product Compare | 3
5 | Manage Shopping Cart (Add, Increase, Decrease, Remove) | 5
6 | Registration | 2
7 | Chat with Sale | 2
| Actor: là thành viên tôi muốn | 13
8 | Login | 2
9 | Make Orders | 2
10 | Order Management (View, Cancel request) | 3
11 | View Shipping Progress | 2
12 | Online Payment | 3
13 | Logout | 1
| Actor: là nhân viên xử lý đơn hàng tôi muốn | 16
14 | View New Order | 3
15 | Order Management (View, Short, Update) | 5
16 | Shipping Management | 3
17 | Offline Payment | 3
18 | Payment Mornitoring | 2
| Actor: là nhân viên quản lý tôi muốn | 15
19 | Product Management | 3
20 | Store Management | 3
21 | Inventory Management | 3
22 | Price Management | 3
23 | Promotion Management | 3
| Actor: là quản trị trang web tôi muốn | 5
24 | User Management | 5